## Sheet1
Tuần | Thành viên | Công việc | Deadline | Tiến độ | Mục tiêu | Start: | 2024-12-16
Tuần 1 - Tuần 2: Phân tích yêu cầu và lập kế hoạch | Nguyễn Cao Chiến | Xác định yêu cầu hệ thống. | 2024-12-22 | 100% | Mục tiêu: Xác định yêu cầu của hệ thống, đối tượng sử dụng, và các chức năng chính.
Phân tích đối tượng sử dụng, khách hàng, nhóm sản phẩm.
Vẽ sơ đồ Use Case, mô tả chức năng.
| Phạm Hoàng Anh | Xây dựng sơ đồ quan hệ module, sequence UML, state UML. | 2024-12-22 | 100%
Nghiên cứu cơ sở dữ liệu, đề xuất mô hình lưu trữ.
Phân rã chức năng, xác định input/output.
| Nguyễn Đức Anh | Ghi chép tài liệu, tổng hợp nội dung đã phân tích. | 2024-12-23 | 100%
Hỗ trợ trình bày bảng phân chia công việc.
| Nguyễn Hoàng Sơn | Nghiên cứu tài liệu liên quan để bổ sung thông tin cần thiết. | 2024-12-23 | 100%
Viết bản báo cáo sơ bộ về hệ thống.
Tuần 3 - Tuần 4: Thiết kế hệ thống | Nguyễn Cao Chiến | Quản lý tiến độ và báo cáo. | 2024-12-29 | 100% | Mục tiêu: Hoàn thiện thiết kế phần mềm hệ thống, luồng dữ liệu, và cơ sở dữ liệu.
Giám sát việc hoàn thiện thiết kế và chuẩn bị tài liệu.
| Phạm Hoàng Anh | Thiết kế hệ thống con, mô hình flow diagram (Sequence, Activity). | 2025-01-05 | 100%
Đặc tả hệ thống qua các sơ đồ UML.
| Nguyễn Đức Anh | Thiết kế cơ sở dữ liệu, bao gồm mô hình dữ liệu. | 2025-01-12 | 100%
Xác định các bảng dữ liệu và mối quan hệ giữa chúng.
| Nguyễn Hoàng Sơn | Viết tài liệu mô tả các màn hình giao diện, chức năng. | 2025-01-12 | 100%
Tổng hợp các thiết kế đã hoàn thành vào tài liệu.
Tuần 5 - Tuần 6: Phát triển và triển khai | Nguyễn Cao Chiến | Code FE trang giao diện đăng nhập | 2025-02-21 | 100% | Mục tiêu: Phát triển mã nguồn, thực thi thiết kế trên môi trường thực tế, và xây dựng giao diện.
|  | Code FE Quản lý điểm | 2025-02-21 | 100%
| Phạm Hoàng Anh | Code FE quản lý môn học | 2025-02-21 | 100%
|  | Code FE đăng ký các môn học | 2025-02-21 | 100%
| Nguyễn Đức Anh | Code FE Thông tin cá nhân | 2025-02-21 | 100%
| Nguyễn Hoàng Sơn | Code FE quản lý khoa | 2025-02-21 | 100%
| Nguyễn Cao Chiến | Thiết kế logic giữa các giao diện | 2025-02-21 | 100%
| Phạm Hoàng Anh | Tạo và thiết lập MongoDB, liên kết với Code | 2025-02-21 | 100%
| Nguyễn Cao Chiến, Nguyễn Hoàng Sơn | Thiết kết API, hoàn thành các chức năng đầy đủ | 2025-02-28 | 100%
| Nguyễn Đức Anh | Viết báo cáo cuối kỳ, tổng hợp lại các nội dung. | 2025-01-03 | 100%
| Phạm Hoàng Anh | Thiết kế slide | 2025-01-03 | 100%